附件1：

用户需求书

- 一、项目概况

（一）项目名称：中山市黄圃人民医院病案及图书搬迁服务项目

（二）项目概述：因采购人工作规划需要，拟委托一家具有相应资质的供应商提供病案及图书搬迁服务，搬迁服务清单详见附表。

（三）本项目不接受联合体响应,不允许转包或分包。

二、采购内容及要求

（一）项目清单、技术、服务要求（附表）：

| 搬迁服务清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请科室：病案统计室、科教科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 要求 | 尺寸 | 照片 | 原存放地点 | 搬迁目的地 |
| 1 | 金属材料病案架 | 38个 | 不需要拆卸和安装。 | 200cm*40cm*210cm（病案架净重约 200 kg/个） |  | 医院医技楼七楼 | 黄圃镇龙安街138号之一首层库房 |
| 2 | 木质材料病案架 | 67个 | 不需要拆卸和安装。木质材料病案架因多次搬迁已造成不可修复，注意搬运时避免拖拉、碰撞。 | 200cm*35cm*210cm（病案架净重约 150 kg/个） |  | 医院医技楼七楼51个、第二办公区一楼旧会议室16个 |  |
| 3 | 金属、木质材料病案架上病案份数 | 213600份 | 供应商需要根据采购人要求打包并做好编码，搬迁后按照编码顺序上架（因病案架上的病案排列是按特定序号排列，连续性的；病案打包和病案上架务必专人专管，如病案归档错误，有可能导致永久性查找不到）。 |  |  | 医院医技楼七楼、第二办公区一楼旧会议室 |  |
| 4 | 已打包病案 | 140袋 | 采购人已按不同时段打包好病案，搬迁后按采购人的要求位置堆放（务必专人专管，保证病案原始资料以防丢失。） |  |  | 医院医技楼七楼 |  |
| 5 | 图书书架 | 书架18个（三排书柜4个、二排书柜6个、杂志木柜8个） | 不需要拆卸和安装 |  |  | 医院第二办公区一楼旧会议室 | 医院5号楼一楼 |
| 6 | 书籍 | 专业书籍1.6万册 | 打包清点，搬迁至指定位置后书籍重新上架 |  |  |  |  |

- 注：

- 1、原存放地点及搬迁目的地距离：病案架及病案搬迁两地间隔约1公里、图书书架及书籍搬迁两地间隔约0.2公里。

- 2、以上清单中数量为参考数量，可能存在不准确之处，供应商需自行现场勘察，对现场进行充分了解，对项目风险及项目成本进行充分考虑，全面核实搬迁内容的尺寸、规格、数量、现状、路线、服务要求等。
（二）其他要求：
1、工期：自合同签订约定生效之日起15日内完成（含节假日）。

- 2、本次搬运需严格遵循病历及图书管理相关规定，搬运过程需做好防潮、防撞、防破损处理，轻拿轻放，严禁野蛮装卸，全程专人看管，杜绝物资散落、破损、丢失或信息泄露，全程由成交供应商负责所有搬运相关工作及费用。
3、搬运至新库房后，需按院方指定的区域、顺序摆放整齐，配合申请科室完成清点核对。

- 4、供应商须全程遵守医院院区管理要求及安全管理规定，搬运过程不影响医院诊疗秩序。

- 5、供应商在服务开始前需制定搬迁方案（含新搬迁地点摆放方案）提交给采购人，并根据商定后的搬迁方案提供服务范围内所需打包材料、转运车辆等全部物资及搬运人员数量的安排，确保整个服务过程安全、保密、无损坏及丢失。具体工作：需按照采购人要求将病案及图书清点打包并做好编号、数量清点等工作；使用密封车辆将清点打包好的病案箱（袋）及图书转运至新搬迁地点，抵达新搬迁地点后二次全数清点核对，核对无误后方可归类上架，并做好现场清理。

- 三、报价要求

- （一）本项目采用总价包干方式报价，供应商按项目整体进行总价报价及分项报价（格式见附件2）。

- （二）报价包含但不限于人工、专用包装耗材、标签标识、运输、装卸、防护、楼层作业、清理、安全保密、应急、返工整改、验收配合、管理费、保险、税费等所有相关费用。

- （三）供应商报价应充分考虑项目风险，合同服务期内，采购人不再向供应商支付任何额外费用，合同总价不作调整。

- 四、付款方式

- （一）待全部服务验收合格后，采购人在收到成交供应商开具的合同金额全额发票及验收单，且核对无误后60日内支付全部合同款项，付款方式为银行转账。

- （二）因采购人使用的是财政资金，款项支付需按政府财政审批流程办理，若审批流程延迟则相应货款到账延迟，该情况不视为采购人违约，供应商需予以理解并接受。

- 五、验收要求

- （一）供应商按照采购人要求完成病案及图书清点、打包、搬运、拆包、上架、现场清理。

- （二）实物账物相符，无丢失、缺页、破损、水渍、霉变；严格按原编号、分类、架位规范上架，排列整齐、检索正常。

- （三）涉密资料严格保密，全程无外泄；作业未损坏场地及原有设施，无安全事故。

- （四）验收程序：供应商完成全部搬迁服务后，向采购人提交书面验收申请，由采购人组织申请科室验收，验收合格后供应商及采购人双方在验收单上签字确认；验收不合格的，供应商须在采购人规定时限内无偿整改、重新整理、补位修复，直至验收合格。整改期间产生的所有费用由供应商自行承担。

- 六、违约责任

- （一）逾期完工，每日按合同总价0.5%计收违约金，累计不超总价20%；逾期超10日，采购人可解除合同并追偿损失。

- （二）物品丢失、错放、损坏，由供应商限期整改、修复或按价全额赔偿；涉密资料泄露，供应商承担全部法律责任及经济赔偿。

- （三）损坏采购人设施设备，照价赔偿。拒不整改、整改仍不合格的，采购人有权扣除服务款项。

- （四）所有违约金、赔偿款，采购人可从合同款中直接抵扣。