附件1：

用户需求书

- 总则

1、成交供应商必须按国家、行业的标准及采购文件的要求对本项目提供相应的货物及服务。

2、《用户需求书》中凡有“★”标识的内容条款(如有)被视为实质性响应项目、指标；响应供应商必须对此做出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离将被视为无效响应。凡有“▲”的内容（如有）为重点评审项目，供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3、本项目由成交供应商负责采购文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。响应报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减；若响应报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在响应报价中，成交后不作任何调整，采购人将不再支付任何费用。

4、本项目不允许提交备选方案，不允许联合体响应、转包或分包。

- 一、项目概况

（一）项目名称：中山市黄圃人民医院病案及图书搬迁服务项目

（二）项目编号：PYCG-ZW-202606-18

（三）项目概述：因采购人工作规划需要，拟委托一家具有相应资质的供应商提供病案及图书搬迁服务，搬迁服务清单详见附表。

（四）采购预算：53600元，其中病案搬迁预算40700元、图书搬迁预算12900元。

（五）本项目不接受联合体响应,不允许转包或分包。

二、采购内容及要求

（一）项目清单、技术、服务要求（附表）：

| 搬迁服务清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请科室：病案统计室、科教科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 要求 | 尺寸 | 照片 | 原存放地点 | 搬迁目的地 |
| 1 | 金属材料病案架 | 38个 | 不需要拆卸和安装。 | 200cm*40cm*210cm（病案架净重约 200 kg/个） |  | 医院医技楼七楼 | 黄圃镇龙安街138号之一首层库房 |
| 2 | 木质材料病案架 | 67个 | 不需要拆卸和安装。木质材料病案架因多次搬迁已造成不可修复，注意搬运时避免拖拉、碰撞。 | 200cm*35cm*210cm（病案架净重约 150 kg/个） |  | 医院医技楼七楼51个、第二办公区一楼旧会议室16个 |  |
| 3 | 金属、木质材料病案架上病案份数 | 213600份 | 供应商需要根据采购人要求打包并做好编码，搬迁后按照编码顺序上架（因病案架上的病案排列是按特定序号排列，连续性的；病案打包和病案上架务必专人专管，如病案归档错误，有可能导致永久性查找不到）。 |  |  | 医院医技楼七楼、第二办公区一楼旧会议室 |  |
| 4 | 已打包病案 | 140袋 | 采购人已按不同时段打包好病案，搬迁后按采购人的要求位置堆放（务必专人专管，保证病案原始资料以防丢失。） |  |  | 医院医技楼七楼 |  |
| 5 | 图书书架 | 书架18个（三排书柜4个、二排书柜6个、杂志木柜8个） | 不需要拆卸和安装 |  |  | 医院第二办公区一楼旧会议室 | 医院5号楼一楼 |
| 6 | 书籍 | 专业书籍1.6万册 | 打包清点，搬迁至指定位置后书籍重新上架 |  |  |  |  |

- 注：

- 1、原存放地点及搬迁目的地距离：病案架及病案搬迁两地间隔约1公里，图书书架及书籍搬迁两地间隔约0.2公里。

- 2、以上清单中数量为参考数量，可能存在不准确之处，供应商需自行现场勘察，对现场进行充分了解，对项目风险及项目成本进行充分考虑，全面核实搬迁内容的尺寸、规格、数量、现状、路线、服务要求等。
  （二）其他要求：
    1、工期：自合同签订约定生效之日起10日内完成（含节假日）。

- 2、本次搬运需严格遵循病历及图书管理相关规定，搬运过程需做好防潮、防撞、防破损处理，轻拿轻放，严禁野蛮装卸，全程专人看管，杜绝物资散落、破损、丢失或信息泄露，全程由成交供应商负责所有搬运相关工作及费用。
    3、搬运至新库房后，需按采购人指定的区域、顺序摆放整齐，配合申请科室完成清点核对。

- 4、供应商须全程遵守医院院区管理要求及安全管理规定，搬运过程不影响医院诊疗秩序。

- 5、供应商在服务开始前需制定搬迁方案（含新搬迁地点摆放方案）提交给采购人，并根据商定后的搬迁方案提供服务范围内所需打包材料、转运车辆等全部物资及搬运人员数量的安排，确保整个服务过程安全、保密、无损坏及丢失。具体工作：需按照采购人要求将病案及图书清点打包并做好编号、数量清点等工作；使用密封车辆将清点打包好的病案箱（袋）及图书转运至新搬迁地点，抵达新搬迁地点后二次全数清点核对，核对无误后方可归类上架，并做好现场清理。

6、采购人有权对供应商搬迁服务全过程进行监督检查。如发现问题，采购人可直接要求纠正或通知供应商处理，供应商应立即予以纠正处理。

7、供应商确保现场作业安全规范，并采取合理措施避免对他人造成损害。如供应商搬运人员发生工伤事故，或供应商工作造成他人损害，供应商应依法承担责任，采购人不承担任何责任。

8、供应商应在搬迁服务中维护设施设备完好。如因供应商或其人员原因造成设施设备等物品损坏的，供应商应承担赔偿责任。

9、供应商自行承担搬运人员的工资、劳保福利、各项保险。

- 三、报价要求

- （一）本项目采用总价包干方式报价，供应商按项目整体进行总价报价及分项报价（格式见附件4），报价超过项目预算金额的为无效响应。

- （二）报价包含但不限于人工、专用包装耗材、标签标识、运输、装卸、防护、楼层作业、清理、安全保密、应急、返工整改、验收配合、管理费、保险、税费等所有相关费用。

- （三）供应商报价应充分考虑项目风险，合同服务期内，采购人不再向供应商支付任何额外费用，合同总价不作调整。

- 四、付款方式

- （一）待全部服务验收合格后，采购人在收到成交供应商开具的合同金额全额发票及验收单，且核对无误后60日内支付全部合同款项，付款方式为银行转账。

- （二）因采购人使用的是财政资金，款项支付需按政府财政审批流程办理，若审批流程延迟则相应货款到账延迟，该情况不视为采购人违约，供应商需予以理解并接受。

- 五、验收要求

- （一）供应商按照采购人要求完成病案及图书清点、打包、搬运、拆包、上架、现场清理。

- （二）实物账物相符，无丢失、缺页、破损、水渍、霉变；严格按原编号、分类、架位规范上架，排列整齐、检索正常。

- （三）涉密资料严格保密，全程无外泄；作业未损坏场地及原有设施，无安全事故。

- （四）验收程序：供应商完成全部搬迁服务后3日内向采购人提交书面验收申请，由采购人组织申请科室验收，验收合格后供应商及采购人双方在验收单上签字确认；验收不合格的，供应商须在采购人规定时限内无偿整改、重新整理、补位修复，直至验收合格。整改期间产生的所有费用由供应商自行承担。

- 六、违约责任

- （一）逾期完工，每日按合同总价0.5%计收违约金，累计不超总价20%；逾期超10日，采购人可解除合同并追偿损失。

- （二）物品丢失、错放、损坏，由供应商限期整改、修复或按价全额赔偿；涉密资料泄露，供应商承担全部法律责任及经济赔偿。

- （三）损坏采购人设施设备，照价赔偿。拒不整改、整改仍不合格的，采购人有权扣除服务款项。

- （四）所有违约金、赔偿款，采购人可从合同款中直接抵扣。