附件1：              
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[bookmark: _Toc37670350][bookmark: _Toc49329250][bookmark: 文字29]总则
1、成交供应商必须按国家、行业的标准及采购文件、本需求书的要求，提供本项目所需拍摄制作服务及交付成果。
2、本项目由成交供应商负责采购文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。响应报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减；若响应报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在响应报价中，成交后不作任何调整，采购人将不再支付任何费用。
3、本项目不允许提交备选方案，不允许联合体响应、转包或分包。

一、项目概况
[bookmark: OLE_LINK2]（一）项目名称：中山市黄圃人民医院参赛微课视频拍摄制作服务采购项目
（二）项目编号：PYCG-KJ-202609-13
（三）服务期：合同签订起至2026年10月23日。
（四）预算金额：6000元。
（五）项目目的：为本院推荐参评"遵义医科大学第十一届微课教学比赛"的微课作品（名额2项）提供专业拍摄与后期制作，确保成片完全满足附件4：校方《微课教学比赛视频制作参考》及参赛通知内容合规要求。
（六）拍摄地点：中山市黄圃人民医院院内。
[bookmark: _GoBack]
二、作品及交付要求
每项作品交付一套完整参赛包：
1、教学视频1条：5–15分钟，主讲教师出镜，主要教学内容配中文字幕，片头≤10秒含“遵义医科大学+中山市黄圃人民医院+课程名+主讲姓名+职称”。
2、视频技术参数：逐条必须满足第三条要求。
3、 工程源文件：字幕SRT文件、嵌入PPT后的工程文件（PPT由医院提供，供应商负责拍摄嵌入与合成）。
4、内容合规自检表（见第四条），供应商签字承诺无侵权、无政治性差错。
三、技术要求
[bookmark: OLE_LINK1]   1、拍摄
（1）多机位≥2（全景+教师近景+屏幕/板书），统一高清1280×720、16:9，不混标清。
（2）摄像机专业级数字设备；无线/吊杆话筒分区拾音（教师、学生互动）。
（3）场地光线充足、无广告标识、无无关二维码；可安排模拟学生互动。
2、后期
（1）剪辑：删无关内容，成片5–15分钟。
（2）片头：校名+单位+课程+姓名+职称，≤10秒。
（3）视频：H.264，码流1024–2000Kbps，25fps，逐行扫描，信噪比≥55dB，白平衡准。
（4）音频：48kHz/128Kbps双声道混音；解说第1声道，乐/同期第2声道；电平-2~8dB，无杂音。
（5）字幕：主要教学内容硬字幕，简体中文，无错漏。
（6）输出：MP4（H.264）成片 + 可编辑工程文件。
3、内容禁区
（1）无国家领导人肖像；地图规范；无未授权网络图/影视片段/带logo水印图；
（2）不出现网址、二维码；不以公众人物疾病举例或入标题；
（3）患者面部打码或获书面授权，病历信息脱敏；
（4）引用标出处，整体原创，主讲出镜。
四、供应商要求
1、供应商可提供近3年有医疗机构/高校微课、继续教育教学视频相关业绩案例（附截图或合同）；
2、自带设备：专业摄像机≥2台、话筒≥2支、灯光、非编电脑；
3、能来黄圃医院现场踏勘1次+拍摄0.5–1天+后期≤5个工作日返初剪；
4、承诺成片著作权归执教教师，医院及遵医大享传播权，无版权纠纷。
五、报价要求
本项目采用总价报价，报价包含完成本项目所需的人工、设备、差旅、后期制作、字幕制作、工程文件交付等全部费用。合同履行期间，采购人不再另行支付其他费用。
六、验收要求
1、验收条件
供应商完成2项作品拍摄、后期制作，并按第二条交付完整参赛包（成片MP4+工程源文件+SRT字幕+内容合规自检表）后，向采购人申请验收。采购人应在收到申请后征求主讲教师意见，并组织验收。
2、验收标准（逐项判定，全部通过方可视为合格）
（1）数量：2项作品，每项含成片1条+源文件1套，缺一不可；
（2）时长：每条成片5–15分钟；
（3）技术参数：分辨率1280×720、16:9、H.264、码流1024–2000Kbps、25fps、音频48kHz/128Kbps双声道、字幕简体中文硬字幕，符合第三条逐条要求；
（4）片头：≤10秒，含“遵义医科大学+中山市黄圃人民医院+课程名+主讲姓名+职称”；
（5）内容合规：填妥《内容合规自检表》并签字，无第四条3所列禁区问题，患者画面已打码或附授权，病历脱敏；
（6）格式包装：成片MP4可正常播放，工程文件可编辑，SRT字幕与成片对齐；
（7）主观质量：画面稳定、声音清晰、剪辑连贯、无错别字、无杂音电流声。
3、验收程序
（1）供应商交付成果并提验收申请 → 采购人3个工作日内组织核对；
（2）不符合项一次性列出，供应商≤3个工作日修改重交；
（3）复检通过 → 采购人出具《验收合格确认单》；复检仍不合格，按第九条违约责任处理。
4、验收结论
两项作品均通过上述标准，视为项目整体验收合格。
七、付款方式
1、本项目无预付款。
2、供应商完成全部2项作品交付，经采购人验收合格且收到核对无误的全额发票等申请款项资料后，采购人60日内支付合同款的100%给成交供应商。
3、因采购人使用的是财政资金，按政府审批流程支付，若审批延迟则相应款项到账延迟，且不视为采购人违约。
4、因供应商发票不合规导致付款延迟的，责任由供应商承担。
八、其他要求
1、保密要求：成交供应商必须如约承担合同履行时所应该尽的一切保密义务。成交供应商与采购人双方签署保密协议，成交供应商需对项目实施过程中获取的资料、数据进行保密，未经采购人书面同意不得泄露给第三方，否则采购人保留追究成交供应商法律责任的权利，一切保密责任不因合同的终止或解除而失效。
2、知识产权：成交供应商必须保证采购人在使用成交供应商提供的服务时不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，采购人在使用系统过程的任何时候不应受到知识产权或版权的纠纷，否则成交供应商须完全独立承担对第三方的专利、商标或版权的侵权责任并承担因此而产生的费用。
九、违约责任
1、成交供应商未按本次采购需求约定提供相关事项、服务或产品的，采购人有权要求成交供应商在双方约定的期限内进行整改，交付满足本次采购需求约定要求的内容。逾期不整改或整改后仍不符合采购需求约定的，采购人有权解除采购合作，成交供应商应按采购总额10%支付违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。
2、除采购人原因或本次采购需求约定的情形外，成交供应商逾期完成本次采购需求任一约定事项、交付相关服务或产品的，每逾期一日，成交供应商应向采购人支付采购总金额1‰的违约金；若逾期15日以上（含15日），则采购人有权单方解除采购合作，成交供应商应按采购总额10%支付违约金，因成交供应商逾期给采购人造成的直接经济损失，由成交供应商承担赔偿责任。
3、 供应商交付成片存在侵权、泄密、内容违规（如未打码患者面部、未脱敏病历、使用未授权素材等）的，采购人有权拒收并要求重制；若已参赛造成采购人声誉或合规风险，供应商承担全部补救费用及赔偿责任。
4、成交供应商未经采购人同意，擅自将本次采购需求项下全部或部分义务分包或转包给第三方的，采购人有权解除采购合作，无须向成交供应商支付剩余采购款项，成交供应商应自收到采购人《解除采购合作通知书》之日起15日内，按采购总金额的10%向采购人支付违约金，并赔偿由此给采购人造成的全部损失。


